|  |  |  | Приложение № 2 к приказу МБОУ СОШ № 17 от 05.09.2017г. № 125 |
| --- | --- | --- | --- |

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

в МБОУ СОШ № 17 в 2018 году

| № п/п | # Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 |  |  |  |
|  | Формирование отчетов учителей – предметников по итогам ЕГЭ | по итогам каждого экзамена | учителя - предметники |
|  | Анализ результатов работы по подготовке и проведению ЕГЭ 2018 | июль-август 2018 | директор СОШ № 17 С.А. Воробьева, ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Итоги проведения единого государственного экзамена в МБОУ СОШ № 17 в 2017 году. Организация подготовки и проведения единого государственного экзамена в МБОУ СОШ № 17 в 2017- 2018 году | август 2017 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Анализ результатов КДР, МДР учителями – предметниками | в теч. 3 – х дней после проведения КДР, МДР | учителя - предметники |
|  | Анализ планов учителей – предметников по организации работы с учащимися, имеющих низкий уровень познавательной активности по математике и русскому языку в 2017 - 2018 учебном году | сентябрь 2017 | ответственный за ГИА -11 в ОУ А.А. Баранник |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение краевых, муниципальных диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году | в соответствии с графиком КДР,МДР | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 2. | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче предметов ЕГЭ | сентябрь 2017- май 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 3. | Обеспечение участия учителей – предметников в проведении семинаров-совещаний с тьюторами, руководителями МО, учителями-предметниками, методистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ | по отдельному плану | директор СОШ № 17 С.А. Воробьева |
| 4. | Утверждение плана по повышению качества преподавания учебных предметов | сентябрь 2017 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 5. | Проведение мониторинга знаний учащихся в ОУ с целью диагностики пробелов в знаниях при подготовке к ГИА | в соответствии с НСОКО | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 6. | Разработка учителями-предметниками индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, выбравших предмет для сдачи в форме ЕГЭ | октябрь 2017 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 7. | Ведение школьного мониторинга «Выбор предметов ЕГЭ 2018» | октябрь 2017– до 01 февраля 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 8. | Проведение практических занятий в Интернет-классе «Интернет-ресурсы ЕГЭ» | октябрь 2017 – май 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 9. | «Совет директоров», показавших низкие результаты ГИА | ежеквартально | директор СОШ № 17 С.А.Воробьева |
| 10. | Коррекция подготовки учащихся по предметам, имеющим показатели ниже районного и краевого (результаты ЕГЭ по математике, биологии, химии): 1) согласование индивидуальных образовательных маршрутов по подготовке к ЕГЭ; 2) наблюдение за организацией учебного процесса; 3) посещение уроков и дополнительных занятий; 4) проведение собеседований с учителями по вопросу выполнения планов; 5) мониторинг достижений учащихся; 6) прогнозирование результатов ЕГЭ; 7) обеспечение психологического сопровождения учащихся, родителей, педагогов | сентябрь постоянно еженедельно ежемесячно ноябрь, май декабрь в течение года | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 11. | Участие учителей – предметников в проведении постоянно-действующих семинаров по русскому языку, математике | ежемесячно (в день проведения КДР) | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 12. | Участие, в тренировочных экзаменах в форме ЕГЭ по: - обществознанию и биологии (муниципальный, школьный уровень); - русскому языку (школьный уровень); - математике (муниципальный, школьный уровень); -физике (муниципальный, школьный уровень) | январь 2018 декабрь 2017 ноябрь 2017, март 2018 март 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник, учителя - предметники |
| 13. | Организация работы со слабоуспевающими (неуспевающими) учащимися | по отдельному плану | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 14. | Проведение собеседований с учащимися, претендентами на «2» по предметам ЕГЭ | февраль - апрель 2018 | директор СОШ № 17 С.А.Воробьева |
| III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА - 11 |  |  |  |
|  | Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных, региональных и муниципальных документов. Разработка организационно-распорядительных документов (приказов, планов), определяющих условия и порядок проведения ЕГЭ | после введения в действие документов | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ (листовки, буклеты) | октябрь 2017, март 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 11 |  |  |  |
| 1. | Направление на обучение организаторов ЕГЭ | март- апрель 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 2. | Проведение подготовки с последующим тестированием общественных наблюдателей | март- апрель 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| V. Организационное сопровождение ГИА - 11 |  |  |  |
|  | Разработка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА в 2018 году и итогового сочинения (изложения): - «О проведении сочинения (изложения) в МБОУ СОШ № 17 в 2017-2018 учебном году»; - «О проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ № 17 в 2018 году»; - «Об организации работы телефонов «горячей линии» по ГИА и итоговому сочинению (изложению), консультационных пунктов»; - «О назначении ответственных за подготовку формирования базы данных ГИА-11 в МБОУ СОШ№17»; - «Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА» и др. | в течение года | директор СОШ № 17 С.А. Воробьева, ответственный за ГИА -11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Ознакомление выпускников, учителей с демоверсиями КИМов | сентябрь 2017 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Проведение итогового сочинения (изложения) в ОУ | декабрь 2017 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Организация работы с лицами, желающих приобрести статус общественных наблюдателей в период проведения ЕГЭ | февраль-июнь 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Предоставление в ООКО списков выпускников, выбывших и прибывших в ОУ | ежемесячно | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 11 |  |  |  |
|  | Организация работы: - телефонов «горячей линии», - консультационного пункта в СОШ № 17 | с 1 сентября 2017 по 01 августа 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Обновление и размещение на стендах (общешкольный, предметный), в методических уголках, в библиотеке ГИА информации для выпускников, родителей, педагогов | сентябрь-май | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями (законными представителями): 1) о сроках и порядке подачи заявления, о выборе предметов, об участии выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в ГИА, психологическая готовность к экзаменам, ознакомление с демоверсиями КИМ, изменениями в КИМах 2018 года по сравнению с 2017 годом (собрание учащихся, родительское собрание, совещание); 2) о проведении итогового сочинения (изложения); 3) анкетирование учащихся о порядке проведения ГИА в форме ЕГЭ (классный час); 4) о проведении экзамена на базовом и профильном уровне, об устной части в экзамена по иностранным языкам; 5) о правилах поведения на экзаменах, основания для удаления с экзамена, процедуре проведения экзаменов, подаче апелляций по результатам экзаменов, о процедуре пересдачи, (собрание учащихся, родительское собрание, совещание); 6) о правилах заполнения бланков ЕГЭ (практикум) | сентябрь - октябрь 2017, январь 2018 ноябрь 2017 февраль 2018, март 2018 в течение года | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Участие в краевых родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции | октябрь 2017, январь, май 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Участие в муниципальном конкурсе песни «ЕГЭвидение» | январь 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник, классный руководитель И.В. Лысенок |
|  | Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» | январь 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник, кл. рук. Свирская Н.В. |
|  | Организация и проведение консультаций для выпускников с ограниченными возможностями здоровья и их родителей | декабрь 2017 – июль 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Организация работы по информированию выпускников прошлых лет, обучающихся НПО, СПО, выпускников прошлых лет, окончивших ОУ со справкой о возможности участия в итоговом сочинении, ЕГЭ в 2018 году | октябрь 2017 – до 1 февраля 2018 до 19 апреля 2018 г. | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Организация информирования участников ЕГЭ через СМИ, школьный сайт: – о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 31 декабря 2017 до 20 января 2018 г. до 20 февраля 2018 г. | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник, учитель информатики и ИКТ С.А. Воробьева |
|  | Организация школьных, участие в проведении муниципальных родительских собраний, по подготовке к ЕГЭ 2018 года | ежемесячно, январь 2018 (мун.) | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| VII. Контроль за работой ОУ по подготовке и проведению ГИА - 11 |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за: - проведением и посещением выпускниками уроков; - дополнительных занятий; - консультаций по обязательным сдаваемым предметам и предметам, выбранным для сдачи в форме ЕГЭ | сентябрь 2017, апрель 2018 | директор СОШ № 17 С.А. Воробьева, ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Контроль ведения мониторинга успеваемости выпускников по результатам КДР, МДР | ноябрь 2017 – май 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
|  | Контроль проведения и посещения занятий в Интернет-классе | октябрь, январь, апрель | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 4. | Контроль за проведением и посещением педагогами района постоянно-действующих семинаров по русскому языку, математике | ежемесячно | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 5. | Контроль за реализацией индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, выбравших предмет для сдачи в форме ЕГЭ | 1 раз в месяц | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 6. | Контроль за подготовкой и проведением КДР, МДР | весь период проведения КДР, МДР | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 7. | Проведение Часов контроля по результатам краевых диагностических работ в 10,11 классах | декабрь, апрель | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 8. | Собеседования с учителями – предметниками (Кощиенко И.А., Кожура Е.М.) по выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими учащимися | 1 раз в месяц | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 9. | Контроль за оформлением предметных уголков, посвященных подготовке к ГИА - 11 в кабинетах для учащихся и родителей, наличие методического уголка у учителей – предметников | октябрь 2017 -май 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| 10. | Контроль за работой школьной библиотеки по формированию нормативной базы для подготовки учащихся к ЕГЭ | октябрь 2017, декабрь 2017, апрель 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник |
| VIII. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА - 11 |  |  |  |
|  | Проведение диагностик: - уровня тревожности и стрессоустойчивости обучающихся, - ведущего типа восприятия; - индивидуальные диагностики | сентябрь 2017 – март 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник, школьный психолог Т.Д. Безуглая |
|  | Обеспечение учащихся, родителей, учителей рекомендациями по подготовке к экзаменам | октябрь 2017 – май 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник, школьный психолог Т.Д. Безуглая |
|  | Индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей | по мере обращения | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник, школьный психолог Т.Д. Безуглая |
|  | Проведение психологической подготовки к ГИА обучающихся 11-х классов: - размещение на школьном стенде по ГИА-11 материалов педагогов-психологов; - консультирование учителей, учащихся и их родителей (законных представителей); - проведение собраний, классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов для выпускников по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности к ГИА обучающихся 11-х классов; - собрания (консультирование) родителей (законных представителей) учащихся 11-х классов с выдачей памяток для родителей | октябрь 2017- май 2018 | ответственный за ГИА - 11 в ОУ А.А. Баранник, школьный психолог Т.Д. Безуглая |

Ответственный за   ГИА - 11 в ОУ                                                                                       А.А. Баранник